## Hoja1
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Descripción de actividad | Entregabe | Status
Análisis de requisitos | 2014-06-06 | 2014-06-12 | En esta etapa se definio el tipo de sistema a realizar y se recopilo todo la informacion necesario. |  |  | Metodologia de Csacada
Creación de rol de actividades por mes | 2014-06-06 | 2014-06-12 | Creacion del gannt de actividades del mes. |  | 100%
Diseño del sistema | 2014-06-13 | 2014-07-10 | Face de creacion de las vistas del sistema y la maquetacion del mismo.
Creación del boseto del sistema | 2014-06-13 | 2014-06-18 | Se realiza el boceto del sistema para dar una vista previa del sistema. |  | 100%
Diseño de las interfaces del sistema | 2014-06-19 | 2014-06-26 | Diseño de las vistas del sistema con la herramienta photoshop. |  | 100%
Maquetación del sistema | 2014-06-27 | 2014-07-10 | Creacion de la estructura general del sistema mediante HTML Y CSS. |  | 70%
Diseño del programa | 2014-07-11 | 2014-07-15 | Creacion de los diagramas Entidad Relacion al Modelo Relacional.
Diagrama E-R | 2014-07-11 | 2014-07-15 | Generacion del diagrama E-R |  | 0%
Codificación | 2014-07-16 | 2014-08-14 | En esta etapa se realizara la programacion general del sistema y las creacion de la base de datos con la cual estara funcionando.
Creación de la BD | 2014-07-16 | 2014-07-17 | Se crea la base de datos del sistema. |  | 100%
Inserción de datos en la BD | 2014-07-18 | 2014-07-18 | Se le agrega datos a la abase de datos para realizar las pruebas de conectividad y funcionamiento. |  | 100%
Conexión a la BD con el sistema | 2014-07-18 | 2014-07-21 | Se genera la conexión con el sistema en general. |  | 100%
Funcionalidad del login del sistema | 2014-07-21 | 2014-07-24 | Se realiza la configuracion del loggin del sistema para tener un buen control de acceso. |  | 90%
Generación de reportes de artículos | 2014-07-25 | 2014-07-28 | Gestion de datos con el sistema |  | 50%
Funcionalidad de las pestañas mediante AJAX | 2014-07-29 | 2014-08-01 | Funcionalidad de las pestañas y el llamado de la informacion desde la base de datos. |  | 100%
Gestionar datos del sistema | 2014-08-04 | 2014-08-14 | Configuracion las eliminaciones, agregar, actualizar datos del sistema. |  | 0%
Pruebas | 2014-08-15 | 2014-08-18 | Etapa de pruebas de funcionamiento y correccion de errores.
pruebas de funcionamiento | 2014-08-15 | 2014-08-18 | Pruebas generales. |  | 0%